## 监测费用预算明细表
阜阳环球国际广场项目监测第一阶段-（基坑土方回填完成前）
一、监测内容
序号 | 分项内容 | 暂定数量 | 监测频率 | 监测周期 | 监测次数 | 备注
1 | 围护结构顶沉降监测 | 52 | 1周1次 | 18个月 | 78
2 | 围护结构顶水平监测 | 52 | 1周1次 | 18个月 | 78
4 | 地表沉降监测 | 73 | 1周1次 | 18个月 | 78
5 | 建筑物沉降监测 | 164 | 1周1次 | 18个月 | 78
6 | 水位观测 | 8 | 1周1次 | 18个月 | 78
7 | 深层水平位移 | 21 | 1周1次 | 18个月 | 78
8 | 周边管线竖向位移监测 | 16 | 1周1次 | 18个月 | 78
9 | 基坑周边54m范围建筑物现状调查（己有裂缝的标定、影像资料的留存） |  |  |  |  | 符合相关规范要求
阜阳环球国际广场项目监测第二阶段-（基坑支护抽水、检测、加固阶段）
一、监测内容
序号 | 分项内容 | 暂定数量 | 监测频率 | 监测周期 | 监测次数 | 备注
1 | 围护结构顶沉降监测 | 52 | 2天1次 | 15个月 | 225
2 | 围护结构顶水平监测 | 52 | 2天1次 | 15个月 | 225
4 | 地表沉降监测 | 73 | 2天1次 | 15个月 | 225
5 | 建筑物沉降监测 | 164 | 2天1次 | 15个月 | 225
6 | 水位观测 | 8 | 2天1次 | 15个月 | 225
7 | 深层水平位移 | 21 | 2天1次 | 15个月 | 225
8 | 锚索内力监测 | 7组 | 2天1次 | 15个月 | 225
9 | 周边管线竖向位移监测 | 16 | 2天1次 | 15个月 | 225
阜阳环球国际广场项目监测第三阶段-（基础施工阶段）
一、监测内容
序号 | 分项内容 | 暂定数量 | 监测频率 | 监测周期 | 监测次数 | 备注
1 | 围护结构顶沉降监测 | 52 | 1周1次 | 18个月 | 78
2 | 围护结构顶水平监测 | 52 | 1周1次 | 18个月 | 78
4 | 地表沉降监测 | 73 | 1周1次 | 18个月 | 78
5 | 建筑物沉降监测 | 164 | 1周1次 | 18个月 | 78
6 | 水位观测 | 8 | 1周1次 | 18个月 | 78
7 | 深层水平位移 | 21 | 1周1次 | 18个月 | 78
8 | 锚索内力监测 | 7组 | 1周1次 | 18个月 | 78
9 | 周边管线竖向位移监测 | 16 | 1周1次 | 18个月 | 78
阜阳环球国际广场项目自动化监测区域-（第二阶段-基坑支护抽水、检测、加固阶段）
一、监测内容
序号 | 重点部位 | 监测内容 | 数量 | 方法 | 频率 | 监测次数
1 | 解放南路大桥桥墩 | 桥墩竖向位移 | 8 | 自动化静力水准仪 | 1天4次 | 1800
2 | 周边水位 | 水位观测 | 4 | 自动化水位计 | 1天4次 | 1800